І Н Ф О Р М А Ц І Я
про виконання Програми соціально-економічного 
розвитку області за І квартал 2011 року

(охорона здоров’я)
В І кварталі 2011 року закладами охорони здоров’я області проведені заходи, направлені на покращення медичної допомоги населенню.
Планові обсяги фінансування на виконання Програми склали 
340499,1 тис. грн., фактично профінансовано 33238,0 тис. грн., або 9,76%. З запланованих коштів державного бюджету – 152736,8 тис. грн. зовсім не одержано фінансування, з обласного бюджету із запланованих 94714,8 тис. грн., профінансовано 19986,3 або 21,1%, з бюджетів міст та районів фактичні обсяги фінансування склали 13,58% (92476,4 та 12556,6 тис. грн.), інші джерела – перевиконано на 21,7% (571,1 – 695,1 тис. грн.)
Вкрай недостатнє фінансування програми з бюджету змусило керівництво охорони здоров’я приділяти серйозну увагу залученню позабюджетних коштів, надходження яких в звітному періоді склало 53190,3 тис. грн., в 2010 році 
(І кв.) 71309,0 тис. грн., тобто зменшилось на 18118,7 тис. грн., або на 25,4%. Залучені кошти були витрачені в сумі 50963,0 тис. грн. на придбання лікувально-діагностичної апаратури, 12475,5 тис. грн. – на медикаменти, покращення технічної бази закладів (будівництво та ремонти) – 2760,8 тис. грн. і інші.
За звітний період підвищили кваліфікацію 705 лікарів, з них 30 ЗП-СМ, молодші медичні спеціалісти 1152, ЗП-СМ – 8. На 37 днях спеціаліста, 64 наукових конференціях та 118 семінарах пройшли навчання 1560 лікарів. Проведено аналіз ситуації по моніторингу показників здоров’я населення області, діяльності закладів, їх ресурсного забезпечення. Матеріали обговорені с головними спеціалістами управління на оперативній нараді 08.04.11 р. у заступника голови – начальника головного управління охорони здоров’я ОДА Петряєвої О.Б., намічені заходи по покращенню показників роботи.

Продовжена робота по впровадженню сучасних інформаційних технологій в роботу закладів охорони здоров’я: в 18 ЛПЗ встановлено оновлений комплекс «Медстат» та програма «Обробка карти хворого, який вибув з психіатричного стаціонару» в 11 диспансерах. Продовжувалось ведення медичних реєстрів, підтримка «Internet». 
Приділялась увага розвитку амбулаторно-поліклінічної служби, профілактичної направленості її діяльності.

Охоплено профоглядами підлягаючих контингентів 27,6%, що на 2,8% більше, ніж в 2010 році (І кв.) Розширено доступ населення до добровільного консультування і тестування на ВІЧ-інфекцію. Проведено 80578 тестувань, із них на суму 258,8 тис. грн. за рахунок обласного бюджету, 292,2 бюджетів міст і районів. Охоплення тестуванням доведено до 0,8%. Виявлено 1455 випадків 
ВІЛ-інфекції (інфікованість склала – 1,81%). 

Проведено 2904 досліджень на опортуністичні захворювання (вірусні гепатити) та 3160 (на TORCH-інфекції, сифіліс), на що втрачено 263,8 тис. грн. із місцевих бюджетів.
На проведення антиретровірусної терапії (4170 хворих, в т.ч. 153 дитини) витрачено 555,7 тис. грн. з Глобального фонду, 41,7 тис. грн. з місцевого бюджету та з державного – 7252,2 тис. грн. з фінансування 2010 року. З фінансування (державний бюджет), запланованого на 2011 рік кошти в І кв. 2011 р. 
не виділялись. 

Проведена робота з подолання туберкульозу. Усі категорії хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі були забезпечені безоплатним рентгенологічним і бактеріоскопічним обстеженням. Витрати на зазначені заходи в І кв. поточного року склали з державного бюджету 346,75 тис. грн. (35%) від плану на рік, обласного 139,85 тис. грн. (25%), бюджетів міст та районів 
702,5 тис. грн. (34,5%).
Протягом І кв. поточного року охоплено плановою тубдіагностикою 12% дітей у віці 1-14 рр., в групах «ризику» – 35%, що відповідає нормативним вимогам та протоколу надання протитуберкульозної допомоги в Україні, затвердженому наказом МОЗ України від 09.06.2006 № 384. Рішення щодо пріоритетного охоплення тубдіагностикою дітей з груп «ризику» прийнято Донецькою обласною радою  з питань протидії ВІЛ/СНІДу/ТБ (на період збереження фінансово-економічної кризи).
Досягнута головна мета даного заходу, а саме 70% захворілих на ТБ дітей у І кв. поточного року виявлені за результатами туб діагностики.

Проведена туберкулінодіагностика та щеплення новонародженим від туберкульозу на що витрачено 354,8 тис. грн. з місцевих бюджетів.

Соціальною підтримкою на амбулаторному етапі з метою підвищення мотивації було охоплено 62% туберкульозних хворих.

Показник «відривів» від лікування у І кв. 2011 р. збільшився з 6% до 8% із-за недовиконання фінансових зобов’язань місцевими бюджетами (16,2% замість 25%), що пов’язано з фінансово-економічною кризою. На вказані заходи витрачено 235,2 тис. грн. Всього на подолання епідемії туберкульозу в І кв. 2011 р. витрачено 7755,3 тис. грн. з усіх джерел фінансування. Проведена робота дозволила покращити епідпоказники по туберкульозу, знизити смертність з 5,1 до 4,3 (на 100 тис. населення), тобто на 15,7%.
Приділялась увага підвищенню медичних послуг хворим на цукровий діабет. Збільшився показник їх виявлення при профоглядах на 0,2% та пролікованих в денних стаціонарах на 3,2%.

Всі хворі забезпечені інсуліном, таблетованими препаратами, на що витрачено 13964,0 тис. грн. або 25,7% від плану на рік – 54388,7 тис. грн.

Проведена імунопрофілактика населення проти вакцино-керованих інфекцій, затрати склали 509,8 тис. грн., в т. ч. з бюджетів міст та районів 77,3, інших джерел 432,5 тис. грн. Проведення заходів сприяли покращенню епідситуації – не реєструвались випадки дифтерії та кору, захворюваність на туберкульоз органів дихання знижено на 2,7%.

На виконання Закону України «Про затвердження загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 р.» в області здійснено ряд заходів з підвищення ефективності профілактики злоякісних новоутворень, забезпечення доступності медичної допомоги онкологічним хворим, зниження рівня смертності. В I кв. поточного року охоплено профоглядами 25,5% жінок, цитологічним обстеженням 22,9%. Збільшився показник виявляємості онкопатології на 2,0% (34,0%, 36,0%)

Покращено використання діагностичної апаратури. Так, навантаження на один мамограф збільшилось на 78,5%. Проведені заходи сприяли зниженню виявлення візуальних форм онкопатології в ІІІ ст. до 4,2% (2010 р. – 4,3%), 
в ІV ст. до 12,5% (2010 р. – 14%).

З усіх джерел фінансування витрачено на проведені заходи 435,6 тис. грн.

Використовувалась робота по покращенню медичних послуг хворим з серцево-судинною патологією. На догоспітальному і госпітальному етапах проведено 111 хворим на гострий інфаркт міокарду тромболізіс, що знизило додобову летальність в І кв. поточного року на 4,2%. Фактичні обсяги фінансування склали 82,0 тис. грн., з них: 81,2 з бюджетів міст та районів, 0,8 тис. грн. з інших джерел.

При профоглядах збільшилась в І кв. 2011 р. виявляємість хворих з гіпертонічною хворобою з 2,8% до 3,0%, з ішемічною хворобою з 1,9% до 2,13%, які були взяті під диспансерний нагляд та проліковані.

За звітний період 2011 р. проведені операції імплантації електрокардіо стимуляторів 75, з них первинних 62. Вперше в області виконана корекція дефекту міжпредсердної перегородки серця ендоваскулярно.
В трансплантаційному центрі ДОКТМО виконано 4 трасплантації нирки від родинних донорів, у 3 з них забезпечена діалізонезалежність пацієнтів. На проведені операції та діаліз при хронічній нирковій недостатності витрачено 1202,1 тис. грн. Хворі на гемофілію забезпечені медикаментами 
на суму 532,3 тис. грн.

Приділялась увага забезпеченню медичною допомогою пільгових категорій населення. Видатки на медикаменти за пільговими рецептами склали 
1069,0 тис. грн., 786 ветеранів війни забезпечені зубним протезуванням, слуховими апаратами 48 осіб, імплантовано кардіостимуляторів 18. Проліковано на ветеранських ліжках міст та районів – 5559 ветеранів, у госпіталях – 2018.

Служба швидкої медичної допомоги забезпечена медикаментами на суму 674,2 з бюджетів міст та районів, при плані на рік 8213,2 тис. грн., 
тобто на 8,2%.

Незадовільно виконуються роботи з створення оснащення спеціалізованих кисневих пунктів при лікувально-профілактичних закладах. В І кв. п. р. фактичні обсяги фінансування склали 82,4 тис. грн., при планових на рік 1988,0 (виконання – 4,1%).

Велика увага приділялася реформуванню охорони здоров’я. Перш за все, проведено скорочення ліжкового фонду в кількості 898, в т.ч. забезпеченість скорочена до 78,7 на 10 тис. нас., (в І кв. 2010 р. – 80,4). Але показник використання ліжок залишився нижче нормативного (83,9 дн., N 85,0), в зв’язку з цим 786 ліжок за звітний період простоювали, що вказує на необхідність їх подальшого зменшення. Середній термін перебування на ліжку знизився в зрівнянні з аналогічним періодом 2010 р. з 13,3 до 12,9 днів. 
Впроваджувалися сучасні інформаційні технології, нащо фактичні обсяги фінансування склали 100,2 тис. грн., в тому числі 83,6 тис. грн. з бюджетів міст та районів, 16,6 тис. грн. з інших джерел.

Проведені зміни в мережі . В результаті реорганізації кількість закладів скоротилась на 12.

Продовжувалася організація закладів сімейного типу. За звітний період відкрито 7 закладів: 3 амбулаторії і 4 ЛПЗ з дільницями. Число дільниць збільшилось на 6% та досягло 570.

В теперішній час питома вага населення, яке обслуговується сімейними лікарями, становить 21,6%, сільського 74,2%. Але 20 закладів сімейного типу не укомплектовані лікарями, в т.ч. в 16 посади не укомплектовані протягом тривалого часу. Низька укомплектованість лікарями задержує розвиток закладів сімейної медицини, реформування галузі.
Пріоритетним напрямком діяльності охорони здоров’я є охорона материнства та дитинства. Вагітні групи ризику в 100% охоплені сучасними методами пренатальної діагностики, що дало змогу своєчасно діагностувати 84 випадки тяжких вроджених аномалій плоду, в т. ч. у ранні терміни вагітності, на що виділено 898,8 тис. грн.

Діти, хворі на фенілкетонурію забезпечені продуктами лікувального харчування в повному обсязі (0-3 роки) на суму 250,0 тис. грн.

Пільговим харчуванням забезпечені діти з малозабезпечених сімей перших 2-х років життя, на що виділено 478,2 тис. грн.

На забезпечення препаратами для лікування анемій вагітних та акушерських кровотеч профінансовано 95,8 тис. грн.

Продовжувалася робота по удосконаленню матеріально-технічної бази охорони здоров’я. Капітальні вкладення на будівництво закладів склало 17964,5 тис. грн. На капітальні та поточні ремонти виділено 9577,8 тис. грн., з них з місцевих бюджетів 9520,0 тис. грн. та 57,8 тис. грн. з інших джерел.

Придбана медична апаратура та обладнання на суму 4879,0 тис. грн. з усіх видів бюджету. Закуплено 2 автомобілі з місцевого бюджету та коштів підприємств, витрати на реалізацію склали 187,6 тис. грн.

Впроваджено 20101 енергоефективних приладів освітлення, на що витрачено 242,2 тис. грн.

Але не все вдалося вирішити, так як всі заходи програми профінансовані тільки на 9,76%.

Начальник ІАЦМС




Р.С. Макаренко

PAGE  
3

